Утверждаю.

 Директор школы Л.А.Ивлева

 19.05.2016 год

План-график

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в МОБУ ООШ № 29 посёлка Весёлый

Лабинского района на 2016 год.

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ в 1 классе 2016-2017 учебного года и его реализация в дальнейшем.

**Задачи:**

1. Изучить нормативные документы федерального, краевого и школьного уровня для введения ФГОС ОВЗ.
2. Разработать нормативно-правовые регламенты введения ФГОС ОВЗ.
3. Обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ОВЗ.
4. Организовать научно-методическое сопровождение педагогов по подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ожидаемые результаты в МОБУ ООШ № 29** |
| **I.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | 12.05.2016-20.05.2016 | Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации Лабинского района на 2016 год |
| 12.05.2016-20.05.2016 | Приказ ОО «Об утверждении плана-графика по обеспечению введения ФГОС ОВЗ» в образовательной организации Лабинского района на 2016 год |
| 12.05.2016-28.05.2016 | Приведение локальных актов образовательной организации Лабинского района в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Проведение обследования образовательных организаций по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | 12.05.2016-20.05.2016 | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 1.3 | Совещания по применению методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ. Обсуждение вариативных образовательных программ | 12.05.2016-01.09.2016 | Использование методических рекомендаций в практической деятельности, примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре |
| 1.4 | Использование инструктивных писем Минобрнауки РФ по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | Постоянно | Использование рекомендаций инструктивных писем Минобрнауки РФ по вопросам введения ФГОС ОВЗ в деятельности школы |
| 1.5 | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях | 12.05.2016-01.09.2016 | Работа по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в МОБУ ООШ № 29 |
| **II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** |
| 2.1 | Координация действий по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ | По необходимости | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Организация семинаров и совещаний с учителями ответственными за введение ФГОС ОВЗ с использованием материалов краевых совещаний | 12.05.2016-01.09.2016 | Участие в семинарах и совещаниях ответственных за введение ФГОС ОВЗ в школе. |
| 2.3 | Сопровождение введения ФГОС ОВЗ ресурсными центрами Лабинского района по введению ФГОС ОВЗ | Постоянно | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Участие педагогических работников в учебно – методических объединениях |
| **III**. **Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Лабинского района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 12.05.2016-01.09.2016 | Участие в мониторинге повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| **IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 12.05.2016-01.09.2016 | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта Российской Федерации |
| **V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** |
| 5.1 | Информационное сопровождение хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ и сети Интернет | 12.05.2016-01.09.2016 | Создание на сайте МОУО раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» |
| 5.2 | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Постоянно | Организация и проведение родительских собраний с привлечением специалистов управления образования и МОБУ ЦПМС сопровождения города Лабинска Лабинского района, специалистов ресурсных центров Лабинского района по введению ФГОС ОВЗ |