12.05.2016                                                               458

Об утверждении плана-графика действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях

Лабинского района на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ       «Об образовании в Российской Федерации», п. 3, с «Планом действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (утв. Минобрнауки России 11.02.2015 N ДЛ-5/07вн) и на основании письма министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края                № 47-7839/16-11 от 12.05.2016 года п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый план-график действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) на уровне Лабинского района на 2016 год (далее - план-график).

- Отделу общего среднего образования (Г.В. Литягина) и отделу организации воспитательной работы (Г.Н. Приступина):

- – довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций Лабинского района;

- – обеспечить своевременное выполнение мероприятий в соответствии с планом-графиком;

- – осуществлять взаимодействие с Ресурсными центрами (ГБОУ школа № 8 г. Лабинска и ГБС(К)ОУ школа-интернат станицы Вознесенской Лабинского района).

- 3. МБУ «Информационно-методический центр» г. Лабинска  обеспечить выполнение мероприятий плана-графика в соответствии со своей компетенцией.

- 4. МОБУ ЦПМС сопровождения города Лабинска Лабинского района обеспечить выполнение мероприятий плана-графика в соответствии со своей компетенцией.

- 5. Руководителям образовательных организаций Лабинского района:

- – разработать и утвердить планы-графики действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в срок до 20 мая 2016 года;

- – назначить должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в срок до 20 мая 2016 года;

– направить в срок до 31 мая 2016 года в отдел общего среднего образования управления образования Лабинского района утверждённые планы по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации.

6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования				        А.В. Захарин

Проект внесен:

начальник отдела

общего среднего образования                                                      Г.В. Литягина

Проект согласован:

заместитель начальника

отдела организационной работы,

правового и кадрового обеспечения,

социальной защиты работников образования                                    Г.С. Попов

Заявка на рассылку: все ОО, МБУ ИМЦ, МОБУ ЦПМСс

Заявку составил:

начальник отдела

общего среднего образования                                                      Г.В. Литягина

Приложение

Утверждён приказом управления

образования Лабинского района

от 12.05.2016 года № 458

План-график

действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях

Лабинского района на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальный уровень | Уровень образовательной организации |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ |  | 12.05.2016-20.05.2016 | Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Лабинского района на 2016 год | Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в образовательной организации Лабинского района на 2016 год |
|  |  |  | 12.05.2016-20.05.2016 | Приказ управления образования Лабинского района «Об утверждении плана-графика по обеспечению введения ФГОС ОВЗ» в образовательных организациях Лабинского района на 2016 год | Приказ ОО «Об утверждении плана-графика по обеспечению введения ФГОС ОВЗ» в образовательной организации Лабинского района на 2016 год |
|  |  |  | 12.05.2016-20.05.2016 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Приведение локальных актов образовательной организации Лабинского района в соответствие с ФГОС ОВЗ |
| 1.2 | Проведение обследования образовательных организаций по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ |  | 12.05.2016-20.05.2016 | Сбор и анализ информации по параметрам обследования (кадровые, материально – технические, нормативно – правовые, организационно – методические) | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 1.3 | Совещания по применению методических рекомендаций по разработке адаптированной основной образовательной программы на основе ФГОС ОВЗ. Обсуждение вариативных образовательных программ |  | 12.05.2016-01.09.2016 | Организация совещаний с заместителями руководителей образовательных организаций по УВР и руководителями ОО с привлечением специалистов ресурсных центров | Использование методических рекомендаций в практической деятельности, примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре |
| 1.4 | Использование инструктивных писем Минобрнауки РФ по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ |  | Постоянно | Направление инструктивных писем Минобрнауки РФ по вопросам введения ФГОС ОВЗ в муниципальные образовательные организации | Использование рекомендаций инструктивных писем Минобрнауки РФ по вопросам введения ФГОС ОВЗ в деятельности образовательной организации |
| 1.5 | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |  | 12.05.2016-01.09.2016 | Разработка муниципального нормативного акта по вопросам обеспечения доступной среды, созданию условий для обучающихся с ОВЗ | Создание условий для реализации ФГОС ОВЗ в образовательных организациях |
| II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Координация действий по исполнению плана действий по введению ФГОС ОВЗ |  | Постоянно | Создание временной муниципальной рабочей группы по обеспечению координации действий и реализации плана мероприятий по подготовке и введению ФГОС ОВ с включением в ее состав представителей образовательных организаций, специалистов ресурсных центров, МБУ ИМЦ, МОБУ ЦПМСс | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС ОВЗ в ОО с использованием материалов краевых совещаний |  | 12.05.2016-01.09.2016 | Участие в краевых совещаниях. Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение ФГОС ОВЗ в ОО с использованием материалов краевых совещаний | Участие в семинарах и совещаниях ответственных за введение ФГОС ОВЗ в ОО |
| 2.3 | Сопровождение введения ФГОС ОВЗ ресурсными центрами Лабинского района по введению ФГОС ОВЗ |  | Постоянно | Обеспечение условий консультационно – методической поддержки муниципальных образовательных организаций ресурсными центрами Лабинского района по введению ФГОС ОВЗ | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Участие педагогических работников в учебно – методических объединениях |
| III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  | Постоянно | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.2. | Мониторинг повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций Лабинского района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |  | 12.05.2016-01.09.2016 | Сбор материалов мониторинга и их анализ | Участие в мониторинге повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |  | 12.05.2016-01.09.2016 | Сбор материалов мониторинга и их анализ. Направление предложений в министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края для формирования бюджета района на очередной финансовый год на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта Российской Федерации |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Информационное сопровождение хода введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ и сети Интернет | 12.05.2016-01.09.2016 | Создание на сайте МОУО раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | Создание на сайте МОУО раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» |
| 5.2 |  | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Постоянно | Посещение школьных родительских собраний специалистами управления образования, МОБУ ЦПМС сопровождения города Лабинска Лабинского района, специалистами ресурсных центров Лабинского района по введению ФГОС ОВЗ | Организация и проведение родительских собраний с привлечением специалистов управления образования и МОБУ ЦПМС сопровождения города Лабинска Лабинского района, специалистов ресурсных центров Лабинского района по введению ФГОС ОВЗ |

Начальник управления образования											           А.В. Захарин